Partie 3 — Estimation des coûts et des délais

Logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie — Hôpital de Karantaba

1. Tableau de chiffrage détaillé

Le chiffrage ci-dessous a été établi selon la méthode par décomposition : le projet a été découpé en tâches élémentaires, chacune estimée séparément en jours-homme selon sa complexité, puis additionnées pour obtenir la charge totale.

| N° WBS | Catégorie | Tâche | Charge (j/h) | Coût (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Analyse et conception | 10 | 200 000 |
| 1.1 | Logiciel | Cahier des charges (besoins de l'hôpital) | 3 | 60 000 |
| 1.2 | Logiciel | Modélisation Merise (MCD, MLD, MCT, MOT) | 4 | 80 000 |
| 1.3 | Logiciel | Conception de la base de données | 3 | 60 000 |
| 1.4 | — | Analyse et conception validées | 0 | 0 |
| 2 | — | Développement logiciel | 35 | 700 000 |
| 2.1 | Logiciel | Création de la base de données (MySQL) | 3 | 60 000 |
| 2.2.1 | Logiciel | Dossiers employés (médecins, infirmiers, admin) | 5 | 100 000 |
| 2.2.2 | Logiciel | Gestion des plannings et gardes | 5 | 100 000 |
| 2.3 | — | Gestion de la paie | 14 | 280 000 |
| 2.3.1 | Logiciel | Calcul des salaires | 6 | 120 000 |
| 2.3.2 | Logiciel | Gestion des primes et cotisations | 4 | 80 000 |
| 2.3.3 | Logiciel | Édition des bulletins de paie | 4 | 80 000 |
| 2.4 | Logiciel | Module congés et absences | 5 | 100 000 |
| 2.5 | Logiciel | Authentification et gestion des droits d'accès | 3 | 60 000 |
| 2.6 | — | Développement du logiciel terminé | 0 | 0 |
| 3 | — | Equipement | 2 | 840 000 |
| 3.1 | Équipements | Installation et configuration du serveur | 2 | 40 000 |
| 3.2 | Équipements | Achat serveur (matériel) | — | 500 000 |
| 3.3 | Équipements | Postes de travail (équipements bureautiques) | — | 300 000 |
| 3.4 | — | Équipements installés | 0 | 0 |
| 4 | — | Test recette | 8 | 160 000 |
| 4.1 | Logiciel | Tests fonctionnels | 5 | 100 000 |
| 4.2 | Logiciel | Corrections de bugs | 3 | 60 000 |
| 4.3 | — | Tests et recette validés | 0 | 0 |
| 5 | — | Déploiement | 4 | 80 000 |
| 5.1 | Logiciel | Mise en production | 2 | 40 000 |
| 5.2 | Logiciel | Formation du personnel RH de l'hôpital | 2 | 40 000 |
| 5.3 | — | Projet livré et validé par l'hôpital | 0 | 0 |
| — | — | Sous total charge logicielle | 57 | 1 140 000 |
| — | — | Sous total équipement | 2 | 840 000 |
| — | Majoration | Gestion de projet(15% sur 57j/h) | 8,55 | 171 000 |
| — | Majoration | Buffer risques(20% sur 57j/h) | 11,40 | 228 000 |
| — | Majoration | Revue Qualité(5% sur 57j/h) | 2,85 | 57 000 |
|  |  | TOTAL GÉNÉRAL | 81,8 j/h | 2 436 000 FCFA |

2. Note justifiant les hypothèses retenues

Hypothèses générales :

- Tarif journalier retenu : 20 000 FCFA par jour-homme pour les tâches de développement.

- Les coûts des équipements (serveur, postes de travail) correspondent à des prix d'achat de matériel, indépendants du tarif journalier.

- L'équipe est supposée disposer des compétences nécessaires en Merise, PHP/MySQL, acquises lors de projets similaires.

- Délai des tâches d'équipement (3.2, 3.3) : l'achat du serveur et des postes de travail correspond à un délai de livraison fournisseur, non à du travail de l'équipe projet — ces tâches n'ont donc pas de charge en jours-homme et sont considérées sans impact sur le calcul du chemin critique.

- Conformément à la méthode d'estimation par décomposition vue en cours (Chapitre 5), la charge brute obtenue par sommation des tâches (59 j/h) a été majorée de trois coefficients usuels : gestion de projet (15%), buffer risques (20%) et revue qualité (5%), appliqués sur la charge logicielle hors équipement (57 j/h). Cette majoration porte la charge totale réelle du projet à environ 81,8 j/h, et le budget estimé à environ 2 436 000 FCFA.

- Majoration de 15% pour la gestion de projet, cohérente avec la taille réduite de l'équipe (3 étudiantes) qui limite le besoin de coordination.

- Majoration de 20% de buffer risques, en cohérence avec les risques majeurs identifiés en Partie 6 (charge concentrée sur un seul développeur pour le module paie, absence de marge entre développement et tests).

- Majoration de 5% pour la revue qualité, adaptée à un projet étudiant tout en tenant compte de l'exigence de fiabilité du secteur hospitalier

- Le chiffrage présenté ne comprend pas d'étape dédiée de maquettage (wireframes/prototypes d'interface) en amont du développement. Cette activité est considérée comme intégrée aux tâches de développement de chaque module (Dossiers employés, Gestion de la paie, etc.), les développeurs concevant l'interface au fur et à mesure de l'implémentation plutôt que via une phase de prototypage séparée et validée formellement.

Justification des charges par catégorie :

- Analyse et conception (10 j/h) : le recueil des besoins et la modélisation Merise nécessitent des échanges avec l'hôpital pour bien cerner les spécificités du secteur hospitalier (gardes, corps de métier).

- Module paie (14 j/h) : c'est le module le plus complexe du projet, car il implique des règles de calcul variées (primes, cotisations sociales) et une édition de documents normalisés (bulletins de paie), nécessitant davantage de tests.

- Développement du logiciel (35 j/h) : ce total regroupe la création de la base de données, la gestion du personnel (plusieurs corps de métier avec plannings de garde, plus complexe qu'une gestion RH classique), le module paie, le module congés et absences, ainsi que l'authentification et la gestion des droits d'accès — l'ensemble des fonctionnalités métier du logiciel

- Équipements (2 j/h) : l'installation du serveur et des postes est une tâche courte ; l'essentiel du coût de cette catégorie provient de l'achat du matériel physique (serveur et postes de travail).

- Tests et recette (8 j/h) : une phase de test conséquente est prévue étant donné la criticité des données traitées (paie, dossiers médicaux du personnel).

- Déploiement et formation (4 j/h) : le personnel RH de l'hôpital devra être formé à l'utilisation du nouveau logiciel avant la mise en production définitive.