Partie 6 — Analyse des risques

Projet « fil rouge » — Logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie — Hôpital de Karantaba

# 1. Contexte

Cette partie présente l'analyse des risques du projet de développement du logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie pour l'Hôpital de Karantaba. Elle identifie les risques susceptibles d'affecter le déroulement du projet ou la qualité du logiciel livré, évalue leur probabilité et leur gravité, propose des plans de prévention, et approfondit les fonctions les plus sensibles au moyen d'une analyse AMDEC simplifiée.

# 2. Fonctions sensibles identifiées

À partir de l'architecture du logiciel et du planning du projet, les fonctions suivantes ont été identifiées comme les plus sensibles :

- Gestion de la paie (calculs des salaires, primes et cotisations, édition des bulletins de paie)

- Authentification et gestion des droits d'accès

- Dossiers employés (données personnelles)

- Module congés et absences

- Gestion des plannings et gardes du personnel

# 3. Registre des risques

Le tableau ci-dessous recense les risques identifiés, leur probabilité, leur gravité, le niveau de criticité résultant (croisement probabilité × gravité) et le plan de prévention associé.

| Risque | Fonction / Domaine | Probabilité | Gravité | Niveau | Plan de prévention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erreur de calcul du salaire | Gestion de la paie | Moyenne | Forte | Majeur | Tests unitaires sur les formules de calcul, double vérification par le service RH avant validation des bulletins. |
| Bulletin de paie erroné édité | Gestion de la paie | Faible | Moyenne | Modéré | Génération automatique à partir des données déjà validées, relecture avant édition finale. |
| Accès non autorisé aux données RH/paie | Authentification et droits d'accès | Faible | Forte | À surveiller | Gestion fine des rôles et droits d'accès, journalisation (logs) des connexions, limitation des tentatives de connexion. |
| Fuite ou divulgation de données personnelles des employés | Dossiers employés | Faible | Forte | À surveiller | Chiffrement des données sensibles, accès restreint par profil, sensibilisation du personnel RH à la confidentialité. |
| Erreur dans le calcul des soldes de congés/absences | Module congés et absences | Moyenne | Moyenne | Modéré | Règles de calcul testées avec des cas limites, validation manuelle possible par le service RH. |
| Erreur dans la gestion des plannings et gardes | Gestion des plannings et gardes | Moyenne | Forte | Majeur | Alertes automatiques en cas de conflit ou de sous-effectif détecté, validation par un responsable avant publication du planning. |
| Panne du serveur / perte de données | Infrastructure (serveur, base de données) | Faible | Forte | À surveiller | Sauvegardes automatiques régulières, plan de reprise après incident. |
| Indisponibilité du développeur en charge de la paie (module porté par une seule personne) | Organisation de l'équipe | Moyenne | Forte | Majeur | Documentation continue du code, transfert de compétences vers un second développeur en support. |
| Absence de marge entre fin du développement (27/11) et début des tests | Planification | Forte | Moyenne | Majeur | Anticiper des tests partiels dès la fin de chaque module plutôt qu'en fin de développement uniquement. |
| Déploiement et formation du personnel programmés le même jour, juste avant la livraison finale | Planification | Moyenne | Moyenne | Modéré | Prévoir une session de formation en amont du déploiement, garder une marge avant la date de livraison contractuelle. |

# 4. Matrice probabilité × gravité

La matrice suivante synthétise les niveaux de risque obtenus par croisement des deux critères, et sert de grille de lecture pour prioriser les actions.

|  | Gravité faible | Gravité moyenne | Gravité forte |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilité faible | Risque mineur | Risque mineur | À surveiller |
| Probabilité moyenne | Risque mineur | Modéré | Majeur |
| Probabilité forte | À surveiller | Majeur | Critique |

# 5. Analyse AMDEC simplifiée (approfondissement facultatif)

Les deux fonctions jugées les plus critiques — la gestion de la paie et l'authentification / gestion des droits d'accès — font l'objet d'une analyse AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité). Chaque mode de défaillance est noté selon trois critères, sur une échelle de 1 à 4 : Fréquence (F), Gravité (G) et Détectabilité (D, où une note élevée signifie une défaillance difficile à détecter). La criticité est obtenue par le produit F × G × D.

| Fonction | Mode de défaillance | Effet | F | G | D | Criticité | Action préventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion de la paie | Erreur de calcul du salaire | Agent mal payé, perte de confiance, litige possible | 3 | 4 | 3 | 36 | Tests unitaires sur les calculs, double vérification par le RH avant validation |
| Gestion de la paie | Bulletin de paie erroné | Document officiel incorrect remis à l'employé | 2 | 3 | 2 | 12 | Génération automatique à partir des données validées, relecture avant édition |
| Gestion de la paie | Retard du module (charge concentrée sur un seul développeur) | Retard sur les tests, effet domino sur le planning | 3 | 3 | 2 | 18 | Documentation du code en continu, un second développeur formé en support |
| Authentification et droits d'accès | Accès non autorisé aux données RH/paie | Fuite de données confidentielles, atteinte à la vie privée des employés | 2 | 4 | 3 | 24 | Journalisation des connexions, limitation des tentatives, gestion fine des rôles |

# 6. Synthèse pour le Chef de projet

L'analyse des risques du projet « fil rouge » fait apparaître dix risques principaux, répartis entre risques techniques (erreurs de calcul de la paie, accès non autorisé aux données, panne serveur), risques liés aux données sensibles manipulées (dossiers employés, confidentialité des informations RH), risques organisationnels (charge concentrée sur un seul développeur pour l'ensemble du module paie) et risques de planification (absence de marge entre la fin du développement et le début des tests, déploiement et formation programmés le même jour juste avant la livraison finale).

Trois risques ressortent comme majeurs : l'erreur de calcul du salaire, l'erreur dans la gestion des plannings et gardes, et l'indisponibilité du développeur en charge de la paie. Ces trois risques concernent tous, directement ou indirectement, la continuité du service RH et la paie du personnel soignant de l'hôpital — un impact jugé prioritaire compte tenu du contexte hospitalier du projet.

Les plans de prévention proposés reposent sur trois leviers principaux : le renforcement des tests (tests unitaires sur les calculs de paie, tests avec cas limites sur les congés), le partage des compétences au sein de l'équipe de développement (documentation continue, second développeur en support sur le module paie), et l'ajustement du planning pour introduire des marges de sécurité avant les jalons critiques (tests, déploiement, formation).

Ces éléments sont à intégrer à la rubrique « 6. Gestion des risques » du Plan de Développement Logiciel (registre des risques et plans de prévention et d'atténuation).