# Note d'allocation des ressources humaines

## Composition de l'équipe

Le projet mobilise une équipe de 4 développeurs, chacun spécialisé selon les modules du logiciel :

| Développeur | Spécialité |
| --- | --- |
| Dev A | Analyste-concepteur : modélisation Merise, conception et implémentation de la base de données |
| Dev B | Backend PHP/MySQL, spécialisé module Gestion RH |
| Dev C | Backend PHP/MySQL, spécialisé module Paie |
| Dev D | Backend PHP/MySQL généraliste, en charge des tests, corrections et déploiement |

## Allocation détaillée des tâches

| Tâche | Charge (j/h) | Développeur | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Cahier des charges | 3 | Dev A | Recueil des besoins, cœur de l'analyse |
| 1.2 Modélisation Merise | 4 | Dev A | Compétence clé de l'analyste-concepteur |
| 1.3 Conception de la BDD | 3 | Dev A | Continuité directe avec la modélisation |
| 2.1 Création de la BDD | 3 | Dev A | Implémentation de sa propre conception |
| 2.2.1 Dossiers employés | 5 | Dev B | Spécialiste du module RH |
| 2.2.2 Plannings et gardes | 5 | Dev B | Continuité fonctionnelle avec 2.2.1 |
| 2.3.1 Calcul des salaires | 6 | Dev C | Spécialiste du module Paie |
| 2.3.2 Primes et cotisations | 4 | Dev C | Continuité directe avec 2.3.1 |
| 2.3.3 Bulletins de paie | 4 | Dev C | Continuité avec 2.3.1/2.3.2 |
| 2.4 Congés et absences | 5 | Dev B | Fonctionnellement proche du module RH |
| 2.5 Authentification | 3 | Dev D | Fonctionnalité transverse, sécurité |
| 4.1 Tests fonctionnels | 5 | Dev D | Spécialiste des tests |
| 4.2 Corrections de bugs | 3 | Dev D | Continuité logique avec les tests |
| 5.1 Mise en production | 2 | Dev D | Suite naturelle des tests/déploiement |
| 5.2 Formation du personnel | 2 | Dev A | Connaissance globale du fonctionnel |

## Principe général de répartition

Chaque développeur est affecté à un ensemble cohérent de tâches liées à un même module ou à une même phase, afin de limiter les changements de contexte et de capitaliser sur la montée en compétence progressive de chacun sur son périmètre.

## Validation des charges globales par personne

| Développeur | Charge totale (j/h) | Position vis-à-vis du chemin critique |
| --- | --- | --- |
| Dev A | 15 | Sur le chemin critique (phase 1 + 2.1) |
| Dev B | 15 | Hors chemin critique |
| Dev C | 14 | Sur le chemin critique — charge continue la plus lourde |
| Dev D | 13 | Sur le chemin critique (phase tests/déploiement) |

Les charges sont globalement équilibrées entre les quatre développeurs (13 à 15 j/h chacun), ce qui traduit une répartition homogène de la charge de travail sur l'ensemble du projet.

## Chemin critique identifié

Le chemin critique du projet comprend 14 éléments (10 tâches et 4 jalons), s'étendant du 20/10/2026 au 10/12/2026 :

| N° | Tâche / Jalon | Durée |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cahier des charges (besoins de l'hôpital) | 3 j |
| 1.2 | Modélisation Merise (MCD, MLD, MCT, MOT) | 4 j |
| 1.3 | Conception de la base de données | 3 j |
| 1.4 | Analyse et conception validées (jalon) | 0 j |
| 2.1 | Création de la base de données (MySQL) | 3 j |
| 2.3.1 | Calcul des salaires | 6 j |
| 2.3.2 | Gestion des primes et cotisations | 4 j |
| 2.3.3 | Édition des bulletins de paie | 4 j |
| 2.6 | Développement du logiciel terminé (jalon) | 0 j |
| 4.1 | Tests fonctionnels | 5 j |
| 4.2 | Corrections de bugs | 3 j |
| 4.3 | Tests et recette validés (jalon) | 0 j |
| 5.2 | Formation du personnel de l'hôpital | 2 j |
| 5.3 | Projet livré et validé par l'hôpital (jalon) | 0 j |

Le module Paie (2.3.1 à 2.3.3, 14 j/h) constitue le principal goulot d'étranglement du développement, étant plus long que le module Gestion RH (10 j/h) qui se déroule en parallèle. De même, la Formation du personnel (5.2) détermine la clôture finale du projet, dépassant légèrement la Mise en production (5.1).

Chemin critique

L'activation de l'option « Afficher le chemin critique » dans GanttProject permet d'identifier les tâches ne disposant d'aucune marge de sécurité (flottement) : tout retard sur l'une de ces tâches décale automatiquement la date de livraison finale du projet (11 décembre 2026).

L'analyse du planning met en évidence que la phase « Déploiement » (regroupant « Mise en production » et « Formation du personnel RH ») appartient au chemin critique : elle s'enchaîne directement après la validation des tests, sans aucune marge de sécurité. Un retard sur cette phase se répercuterait immédiatement sur la date de livraison contractuelle du projet.

Ce constat renforce la pertinence du buffer risques (20%) intégré dans le chiffrage global : cette marge vise précisément à absorber d'éventuels aléas sur les tâches critiques, sans compromettre l'engagement de livraison auprès de l'hôpital de Karantaba.

## Recommandations pour limiter le risque de dépassement de délai

| Recommandation | Justification |
| --- | --- |
| Renforcer le suivi du module Paie (2.3.1 à 2.3.3) | C'est la tâche la plus longue du chemin critique (14 j/h en continu, assignée à Dev C). Un point d'avancement rapproché (ex : hebdomadaire) sur ce module permettrait de détecter tout retard le plus tôt possible. |
| Prévoir une marge de sécurité sur la phase de tests (4.1 et 4.2) | Les tests fonctionnels et les corrections de bugs sont sur le chemin critique et dépendent directement de la qualité du développement en amont. Un dépassement sur le module Paie se répercuterait directement ici. |
| Anticiper la formation du personnel (5.2) en parallèle de la mise en production (5.1) | La formation (2 j/h) dépasse légèrement la mise en production (2 j/h mais terminée plus tôt) et détermine la date de clôture finale du projet. Planifier les formateurs et les créneaux en amont évite un délai supplémentaire à cette étape. |
| Ne pas affecter Dev C à d'autres tâches pendant le développement du module Paie | Dev C porte la charge continue la plus lourde du chemin critique (14 j/h). Toute interruption ou double affectation sur cette période retarderait directement l'ensemble du projet. |
| Surveiller les délais de livraison du matériel (3.2, 3.3) | Ces tâches sont traitées comme des jalons sans charge de travail dans le planning, mais un retard réel de livraison fournisseur (non modélisé ici) pourrait retarder les tests si le matériel n'est pas disponible à temps. |